PRISMA

Atividade Prática - Elaboração de Custos

Integrantes:
Guilherme Holz
Rafael Rangel
Eduardo Soares
Eduardo Trevizani

24/08/2026

Nesta atividade fizemos uma estimativa dos custos do PRISMA, nosso projeto de uma plataforma de cursos online. Consideramos tanto a fase de desenvolvimento quanto os custos para manter o sistema funcionando durante o primeiro ano.

Para os cálculos, consideramos os quatro integrantes como profissionais júnior com custo de R$ 35 por hora. Na fase inicial cada integrante terá uma dedicação média de 10 horas por semana durante 13 semanas. Para serviços cobrados em dólar usamos R$ 5,50 por dólar apenas como referência de orçamento.

# Etapa 1 - Recursos necessários

Para desenvolver e manter o PRISMA, levantamos os seguintes recursos:

| Recurso | Uso | Valor considerado |
| --- | --- | --- |
| 4 computadores | Programação, testes, reuniões e documentação | R$ 18.000 no total |
| Equipe de 4 pessoas | Desenvolvimento e organização do projeto | R$ 35/h por pessoa |
| Internet | Desenvolvimento, reuniões e acesso aos serviços | R$ 160/mês rateados ao projeto |
| React + TypeScript + Vite | Front-end | R$ 0 |
| Tailwind CSS | Estilização | R$ 0 |
| Supabase + PostgreSQL | Banco, backend, autenticação e arquivos | Gratuito no início / pago conforme necessidade |
| Vercel | Hospedagem do site | Gratuito no início; plano pago se necessário |
| GitHub | Controle do código | R$ 0 inicialmente |
| Figma | Criação das telas e protótipos | R$ 0 inicialmente |
| Domínio .com.br | Endereço do site | aprox. R$ 40/ano |
| E-mail, backup e monitoramento | Funcionamento e suporte | Reserva conforme necessidade |

## Custo da equipe no desenvolvimento inicial

A fase inicial foi estimada em 13 semanas. Cada integrante trabalhará em média 10 horas por semana, totalizando 130 horas por pessoa e 520 horas de trabalho da equipe.

| Integrante | Área | Horas | Valor/h | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guilherme | Arquitetura / Requisitos | 130 h | R$ 35 | R$ 4.550 |
| Rafael | Back-end / Banco | 130 h | R$ 35 | R$ 4.550 |
| Eduardo | Front-end / UX/UI | 130 h | R$ 35 | R$ 4.550 |
| Dudu | Produto / Scrum | 130 h | R$ 35 | R$ 4.550 |
| TOTAL |  | 520 h |  | R$ 18.200 |

# Etapa 2 - CAPEX e OPEX

CAPEX foi usado para os equipamentos que possuem vida útil maior. Os custos de trabalho, serviços e funcionamento foram considerados OPEX.

| Item | Tipo | Por quê? |
| --- | --- | --- |
| Computadores | CAPEX | São equipamentos usados por vários anos. |
| Mão de obra | OPEX | Custo do trabalho da equipe. |
| Manutenção e suporte | OPEX | Continua existindo depois da entrega. |
| Internet | OPEX | Gasto recorrente. |
| Supabase / PostgreSQL | OPEX | Infraestrutura utilizada pelo sistema. |
| Vercel | OPEX | Hospedagem da aplicação. |
| GitHub / Figma | OPEX | Ferramentas utilizadas pela equipe. |
| Domínio | OPEX | Possui renovação. |
| E-mail / backups / monitoramento | OPEX | Custos de operação. |

Os computadores já pertencem aos integrantes. Por isso não colocamos R$ 18.000 como compra nova. Foi atribuído 10% do valor dos equipamentos ao projeto, totalizando R$ 1.800 pelo uso, desgaste e depreciação no primeiro ano.

# Etapa 3 - Custo inicial e custo do primeiro ano

## Desenvolvimento inicial (aproximadamente 3 meses)

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Mão de obra - 520 horas | R$ 18.200 |
| Internet por 3 meses | R$ 480 |
| Domínio por 1 ano | R$ 40 |
| Uso/depreciação dos computadores | R$ 1.800 |
| Ferramentas gratuitas no começo | R$ 0 |
| TOTAL INICIAL | R$ 20.520 |

## Depois da primeira entrega

Depois da entrega inicial o sistema ainda precisa de correções, suporte e pequenas melhorias. Como a maior parte do desenvolvimento foi concentrada nos três primeiros meses, reduzimos a carga da equipe após a entrega. No cenário realista consideramos uma média total de 4 horas por semana da equipe, divididas conforme a necessidade, durante as 39 semanas restantes.

| Item | Cálculo usado | Valor |
| --- | --- | --- |
| Manutenção/evolução da equipe | 4h totais/semana x 39 x R$ 35 | R$ 5.460 |
| Internet - 9 meses restantes | R$ 160 x 9 | R$ 1.440 |
| Supabase / banco / storage | Reserva anual de produção | R$ 1.650 |
| Hospedagem | Reserva para plano pago quando necessário | R$ 660 |
| Figma / GitHub | Uso de planos gratuitos enquanto atenderem | R$ 0 |
| E-mail, backups e monitoramento | Reserva anual | R$ 600 |
| TOTAL DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO |  | R$ 9.810 |

Com isso, o cenário realista chega a R$ 30.330 no primeiro ano antes da contingência. A diferença em relação ao cálculo anterior é que colocamos mais horas justamente na fase de construção e uma manutenção mais enxuta depois que a primeira versão estiver estável.

# Etapa 4 - Cenários

Os três cenários consideram que a quantidade de usuários e o trabalho de manutenção podem variar ao longo do ano.

| Cenário | O que consideramos | Custo-base no 1º ano |
| --- | --- | --- |
| Otimista | Desenvolvimento dentro do prazo, pouca manutenção depois da entrega e uso prolongado de planos gratuitos. | R$ 25.900 |
| Realista | 10h semanais por integrante no desenvolvimento, manutenção enxuta e infraestrutura paga somente onde fizer sentido. | R$ 30.330 |
| Pessimista | Mais correções, crescimento de usuários, maior uso de banco/armazenamento e mais horas de suporte. | R$ 52.000 |

No cenário pessimista o custo aumenta porque o crescimento do PRISMA pode exigir mais banco de dados, armazenamento, tráfego, hospedagem e tempo da equipe. A ideia desse cenário é mostrar que o valor anual pode mudar conforme a plataforma escala.

A média dos três cenários antes da contingência é de R$ 36.076,67.

# Etapa 5 - Contingência

Adotamos 15% de contingência para cobrir imprevistos como bugs, retrabalho, mudanças de requisitos, aumento de usuários, serviços extras ou aumento no consumo da infraestrutura.

| Cenário | Custo-base | 15% de contingência | Total do 1º ano |
| --- | --- | --- | --- |
| Otimista | R$ 25.900,00 | R$ 3.885,00 | R$ 29.785,00 |
| Realista | R$ 30.330,00 | R$ 4.549,50 | R$ 34.879,50 |
| Pessimista | R$ 52.000,00 | R$ 7.800,00 | R$ 59.800,00 |

# Conclusão

Depois dos cálculos, a média final dos três cenários ficou em R$ 41.488,17 para o primeiro ano. Como principal referência, consideramos o cenário realista, com orçamento de R$ 34.879,50.

Esse valor representa o primeiro ano inteiro do PRISMA e não somente a criação do site. Nos três primeiros meses existe uma carga maior de desenvolvimento, com 10 horas semanais por integrante. Depois da entrega inicial, a carga diminui e passa a ser focada em manutenção, suporte e melhorias. Além disso, continuam existindo custos de internet, domínio, banco, hospedagem e outros serviços.

Caso a plataforma cresça bastante, o custo também aumenta. Por isso o cenário pessimista considera uma situação de escala maior e serve como referência para mostrar que o orçamento precisaria ser revisto conforme a quantidade real de usuários.